## Sheet1
表1 大气环境治理工程项目清单
填报单位：武清区环保局
序号 | 项目类型 | 省份 | 地市 | 区县 | 承担单位 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 总投资（万元） |  | 资金需求（万元） |  |  |  | 实施周期 | 项目进度 | 项目批复文件（文号） | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：在建项目已投入金额 | 申请中央资金（基金） | 地方政府投资 | 企业（或项目单位）自筹 | 其他
一、燃煤污染治理
1 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清 | 天津博顿电子有限公司 | 煤改燃 | 2台1吨燃煤锅炉改为2台1吨燃气锅炉 | 31 | 20 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2016年9月 ～2017年3月 | 在建 | 津武审批[2016]1034号
2 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清 | 天津兴阳包装有限责任公司 | 燃煤锅炉改气 | 煤改气1台6吨1台4吨燃煤锅炉，改为两台2吨燃气锅炉 | 240 | 200 | 150 | 0 | 90 | 0 | 2016月9月--2017年5月 | 在建 | 津武审批[2016]289号
3 | 煤改燃 | 天津 |  | 武清 | 天津市顺和成食品股份有限公司 | 煤改燃 | 拆除现有1台6吨燃煤锅炉，购置并安装2台4吨燃气锅炉共计8吨及配件。项目实施后，满足本企业生产用热需求。 | 240 | 103 | 90 | 0 | 150 | 0 | 6个月 | 在建 | 津武审批投资备[2017]117号
4 | 煤改燃 | 天津 |  | 武清 | 天津天筑建材有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 满足本企业用热需求。拆除原有3台10吨共计30吨燃煤锅炉，购置并安装2台10吨共计20吨燃气锅炉及配件。 | 470 | 0 | 300 | 0 | 170 |  | 6个月 | 前期 | 津武审批投资（2017）313号
5 | 煤改燃 | 天津 |  | 武清区 | 天津市阿森纳科贸有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台1吨燃煤锅炉 购置并安装1台1吨燃气锅炉及配件，项目实施后，满足本企业生产用热 | 50 | 0 | 15 | 0 | 35 |  | 6个月 | 前期 | 津武审批投资（2017）262号
6 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津正通墙体材料有限公司 | 4吨锅炉煤改燃 | 燃气锅炉及配套设施的购买与安装 | 80 | 0 | 60 | 0 | 20 |  | 2017.8— 2017.9.30 | 前期 | 津武审批 投资 {2017}241号
7 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市东方先科石油机械有限公司 | 煤改燃项目 | 拆除现有1台4吨1台0.5吨燃煤锅炉及4个食堂煤灶，购置并安装1台4吨1台0.5吨共计4.5吨燃气锅炉和3个煤气锅灶及配件。建设后满足企业供暖及生活需求 | 100 | 20 | 60 | 0 | 40 |  | 2017.3-2017.10 | 在建 | 津武审批 投资 {2017}202号
8 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市康得利纸业有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除2吨4燃煤锅炉各1台，购置1台6吨燃气锅炉及配件，同步实施锅炉房换热设备及管网改造 | 100 | 40 | 90 | 0 | 10 |  | 2017.8— 2017.9.30 | 在建 | 津武审批 投资 {2017}314号
9 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津瑞丽斯油墨材料有限公司 | 燃煤导热油炉改燃气导热油炉 | 600万大卡燃气相当10吨导热油炉及配套设施的购买与安装 | 160 | 50 | 150 | 0 | 10 |  | 2017.5-2017.9.30 | 在建 | 津武审批 {2016}1322号
10 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市天川化工有限公司 | 煤改燃项目 | 拆除1台2吨燃煤锅炉购置1台2吨燃气锅炉及配件 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 |  | 2017.6-2017.10 | 前期 | 津武审批 {2017}266号
11 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市闽江水族用品有限公司 | 2吨锅炉煤改燃 | 燃气锅炉及配套设施的购买与安装 | 60 | 0 | 30 |  | 30 |  | 2017.3-2017.10 | 前期 | 津武审批投资 {2017}336号
12 | 煤改燃 |  | 天津市 | 武清区 | 天津市盛之和食品股份有限公司 | 煤改燃 | 6吨燃煤锅炉改8吨燃气锅炉 | 200 | 200 | 90 | 0 | 110 | 0 | 2个月 | 已完成 | 津武审批投资（2017）196号
13 | 煤改燃 |  | 天津市 | 武清区 | 天津市大城伟业科技股份有限公司 | 煤改燃 | 1台1吨燃煤锅炉、1台0.5吨燃煤锅炉改5台40KW天然气挂壁炉，1套燃煤铝棒加热炉改为1套燃气铝棒加热炉，1套燃煤铝制品实效炉改为1套燃气铝制品实效炉 | 100 | 70 | 22.5 | 0 | 77.5 | 0 | 6个月 | 在建 | 津武审批投资（2017）195号
14 | 煤改燃 |  | 天津市 | 武清区 | 天津市天瑞地毯有限公司 | 煤改燃 | 锅炉改造；10蒸吨 | 240 | 90 | 150 | 0 | 90 | 0 | 8个月 | 在建 | 津武审批[2017]142号
15 | 煤改燃 |  | 天津市 | 武清区 | 天津市武清区广博红翔地毯厂 | 煤改燃 | 锅炉改造；10蒸吨 | 260 | 130 | 150 | 0 | 110 | 0 | 5个月 | 在建 | 津武审批投资[2017]528号
16 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市腾达基业地毯有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台4吨燃煤锅炉，购置安装1台6吨燃气锅炉及配件 | 120 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 2017年5月-2017年8月 | 在建 | 津武审批〔2017〕592号
17 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津赛尔特肥业有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台2吨燃气锅炉及配件 | 60 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2017年1月至2017年8月 | 在建 | 津武审批〔2017〕35号
18 | 煤改燃 |  |  | 武清区 | 天津市英坦圣纸制品有限责任公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台4蒸吨燃煤锅炉，购置并安装一台4蒸吨燃气锅炉及配件。项目实施后，可满足本企业生产和供热需求。 | 120 | 80 | 60 | 0 | 60 | 0 | 4个月 | 在建 | 津武审批投资[2017]484号
19 | 煤改燃 |  |  | 武清区 | 天津市柏海药业有限责任公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有一台2吨燃煤锅炉，购置并安装一台1.5吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生产，生活供热需求 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1个月 | 在建 | 津武审批投资备[2017]337号
20 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清 | 天津市兴达和平食品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 满足本企业生产供热需要；拆除2吨燃煤锅炉改为2吨燃气锅炉及配件 | 50 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2017年5月-2017年9月 | 已完成 | 津武审批投资[2017]246号
21 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清 | 天津国泰正源食品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 满足本企业生产供热需要；拆除1台0.5蒸吨燃煤锅炉改为2台1吨、1台0.5吨燃气锅炉及配件 | 40 | 40 | 7.5 | 0 | 32.5 | 0 | 2017年5月-2017年7月 | 已完成 | 津武审批投资[2017]605号
22 | 煤改燃 |  | 天津市 | 武清区 | 天津市鑫泰供热有限公司 | 鑫泰供热站煤改燃 | 内容：拆除现有2台20吨、1台30吨、1台40吨、1台50吨、2台80吨共320吨燃煤锅炉，购置并安装2台40吨、3台80吨共计320吨燃气锅炉及附属设备，同步实施锅炉房、设备用房、换热设备及二次管网改造。 规模：热力生产和供应。 | 12800 | 9600 | 4800 | 0 | 8000 | 0 | 2017.2---2017.11 | 在建 | 津武审批投资[2017]123号
23 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清 | 天津碧宇舟机械制造有限公司 | 购置燃气锅炉 | 燃煤1台6t,燃气2台2t,共4t.购置燃气锅炉及配件，项目实施后，公司产品及产量不变，仍为年产瓦楞纸板2000万㎡，瓦楞纸箱3000万只 | 200 | 200 | 90 | 0 | 110 |  | 2016.12-2017.6 | 已完成 | 津武审批【2016】1279号
24 | 煤改燃 |  |  | 武清区 | 利安隆（天津）实业有限公司 | 燃煤锅炉改造 | 2台4蒸吨燃煤锅炉该燃 | 160 | 160 | 120 | 0 | 40 |  | 90天 | 完成 | 津武审批投资【2017】289号
25 | 煤改燃 |  |  | 武清区 | 天津市强源食品有限公司 | 天津市强源食品有限公司燃煤锅炉改燃气锅炉项目 | 拆除现有燃煤锅炉，购置并安装燃气锅炉及配件 | 350 | 184 | 300 |  | 50 |  | 2017年9月30日前调试完成 | 在建 | 津武审批投资（2017）14号
26 | 煤改燃 |  |  | 武清 | 天津响乐金属制品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 更换为2台4吨共8吨燃气锅炉 | 130 | 13.5 | 120 | 0 | 10 |  | 6个月 | 在建 | 津武审批（2017）119号
27 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清 | 天津京津电子商务产业园有限公司 | 电商园供热站燃煤锅炉改燃气锅炉及锅炉房改造工程 | 1台35蒸吨燃煤锅炉改为1台35吨燃气锅炉；对锅炉房进行改造，主要包括配电系统、照明系统、防雷接地系统改造等 | 1000 | 0 | 525 | 0 | 475 | 0 | 2017.5-2017.10 | 前期 | 津武审批投资（2017）170号
28 | 煤改燃 | 天津 |  | 武清 | 天津宇傲渌侨工业科技研发有限公司 | 购置燃气锅炉 | 将现有1台6吨、1台4吨燃煤锅炉改为2台各1.5吨共计3吨燃气锅炉 | 168 | 0 | 150 |  | 18 | 0 | 2016年11月至2017年10月 | 在建 | 津武审批（2016）1225号
29 | 煤改燃 | 天津 |  | 武清 | 瑞驰丰达（天津）股份有限公司 | 瑞驰丰达购置燃气锅炉 | 将现有1台4吨燃煤锅炉改为2台各3吨共计6吨燃气锅炉 | 70 | 0 | 60 |  | 10 | 0 | 2017年6月至2017年11月 | 在建 | 津武审批投资备（2017）138号
30 | 煤改燃 |  |  |  | 天津阿正食品有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除2台、6吨新建2台、8吨 | 293 |  | 90 |  | 203 |  | 2017.3--12 | 前期 | 津武审批投资[2017]218号
31 | 煤改燃 |  |  |  | 天津正集源塑料制品有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除3台、20吨新建2台、25吨 | 450 |  | 300 |  | 150 |  | 2017.5--8 | 前期 | 津武审批投资备[2017]25号
32 | 煤改燃 |  |  |  | 天津正安无缝钢管股份有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除2台、4吨新建2台、4吨拆除 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 |  | 2016.11--2017、7 | 在建 | 津武审批[2016]1223号
33 | 煤改燃 |  |  |  | 天津鼎盛包装制品有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除1台、10吨新建1台、10吨 | 210 |  | 150 |  | 60 |  | 2017、7--10 | 前期 | 津武审批投资备[2017]324号
34 | 煤改燃 |  |  |  | 天津吉象地毯有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除1台、2吨新建1台、2吨 | 65 |  | 30 |  | 35 |  | 2017、9--9 | 前期 | 津武审批投资备[2017]335号
35 | 煤改燃 |  |  |  | 天津越华机械制造有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除1台、3吨新建1台、3吨 | 75 |  | 45 |  | 30 |  | 2017.8--10 | 前期 | 津武审批投资备[2017]347号
36 | 煤改燃 |  |  |  | 天津泽川工贸有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除2台、1吨新建1台、1吨 | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 2017、8--10 | 前期 | 津武审批投资备[2017]350号
37 | 煤改燃 |  |  |  | 天津汇益群环保工程技术有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除1台、1吨新建1台、0.5吨 | 20 |  | 15 |  | 5 |  | 2017、7--11 | 前期 | 津武审批投资备[2017]689号
38 | 煤改燃 |  |  |  | 天津南化催化剂有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除2台、4吨新建2台、4吨 | 100 |  | 60 |  | 40 |  | 2017.9--10 | 前期 | 津武审批投资备[2017] 362号
39 | 煤改燃 |  |  |  | 天津禾盛供热有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除3台、30吨、新建3台、34吨 | 1326 |  | 450 |  | 876 |  | 2017.8--11 | 前期 | 津武审批投资备[2017] 360号
40 | 煤改燃 |  |  |  | 天津金驿供热有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除4台、44吨、新建2台、40吨 | 1560 |  | 660 |  | 900 |  | 2017.8--11 | 前期 | 津武审批投资备[2017] 361号
41 | 煤改燃 |  |  |  | 天津振伟木业有限公司 | 锅炉改燃 | 拆除2台、7吨、新建空气热源泵机组10台套 | 150 |  | 105 |  | 45 |  | 2017、8--2018、8 | 前期 | 津武审批投资备[2017] 356号
42 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津嘉名地毯材料有限公司 | 燃煤锅炉清洁能源替代 | 拆除现有1台0.3吨燃煤锅炉，购置并安装1台0.3吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足本企业生产用热。 | 20 | 10 | 4.5 | 0 | 15.5 | 0 | 2017年5月26日—9月30日 | 在建 | 津武审批投资备[2017]85号
43 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津凯耀豆制品科技有限公司 | 燃煤锅炉清洁能源替代 | 拆除现有1台1吨燃煤锅炉，购置并安装1台4吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足本企业生产用热 | 60 | 53 | 15 | 0 | 45 | 0 | 2017年4月10日—9月30日 | 在建 | 津武审批投资备[2017]39号
44 | 煤改燃 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市佳格交通配件有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉项目 | 拆除现有1台1吨燃煤锅炉，购置并安装1台1吨燃气锅炉及配件.项目实施后，满足本企业生活供热需要. | 30 | 21 | 15 | 0 | 15 |  | 1年 | 在建 | 津武审批投资（2017）674号
45 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清 | 天津市国环置业有限公司 | 一号站煤改燃工程 | 改造燃煤锅炉5×40t | 8000 | 3000 | 3000 | 0 | 5000 | 0 | 1年 | 在建 | 津武审批投资[2017]51号
46 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清 | 天津市国环置业有限公司 | 二号站煤改燃工程 | 改造燃煤锅炉5×40t、2×65t | 13200 | 7600 | 4950 | 0 | 8250 |  | 2年 | 在建 | 津武审批投资[2017]52号
47 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清 | 天津市众意达热力有限公司 | 煤改燃工程 | 改造燃煤锅炉2×40t | 3200 | 1600 | 1200 | 0 | 2000 | 0 | 1年 | 在建 | 津武审批投资[2017]97号
48 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清区 | 金爱波（天津）五金工具有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台2吨燃气锅炉及配件。项目实施后，可满足本企业生活用热需求。 | 60 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 3个月 | 在建 | 津武审批投资备[2017]690号
49 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清 | 天津纳尔夫制品包装有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 满足本企业生产供热需要；拆除1台6蒸吨燃煤锅炉改为2台2吨共计4吨燃气锅炉及配件 | 200 | 200 | 90 | 0 | 110 | 0 | 2017年4月-2017年12月 | 在建 | 津武审批投资[2017]251号
50 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清 | 康斯特新材料科技（天津）有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 满足本企业生产供热需要；拆除1台0.5蒸吨燃煤锅炉改为1台1吨燃气锅炉及配件 | 15 | 15 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 2017年7月-2017年8月 | 在建 | 津武审批投资[2017]359号
51 | 煤改燃 | 天津 | 天津 | 武清 | 天津市恒光烛业有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 满足本企业生产供热需要；拆除1台1蒸吨燃煤锅炉改为1台1吨燃气锅炉及配件 | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2017年6月-2017年8月 | 在建 | 津武审批投资[2017]235号
52 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津思达卓尔科技有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台6吨燃煤锅炉，购置并安装1台6吨燃气锅炉 | 150 | 30 | 90 |  | 60 |  | 2017.10.31前 | 在建 | 津武审批投资[2017]308号
53 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津顺天电动自行车有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有2台1吨共计2吨燃煤锅炉，购置安装2台1吨共计2吨燃气锅炉 | 75 |  | 30 |  | 45 |  | 2017.6-2017.7 | 完成 | 津武审批投资备[2017]217号
54 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 上海延华饲料有限公司天津分公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1吨0.5吨燃煤锅炉，购置安装1台1吨燃气锅炉 | 42 |  | 7.5 |  | 34.5 |  | 2017.5-2017.11 | 完成 | 津武审批投资备[2017]31号
55 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津双龙混凝土外加剂有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台0.5吨燃煤锅炉，购置安装1台1吨燃气锅炉 | 15 | 10 | 7.5 |  | 7.5 |  | 2017.7-2017.8 | 在建 | 津武审批投资备[2017]351号
56 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津金格纸制品股份有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除1台6吨燃煤锅炉，购置安装1台6吨燃气锅炉 | 250 | 210 | 90 |  | 160 |  | 2017.2-2017.8 | 在建 | 津武审批投资[2017]128号
57 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市春城面粉有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除1台0.7吨燃煤锅炉，购置安装1台0.7吨燃气锅炉 | 7 |  | 7 |  |  |  | 2017.7-2017.7 | 完成 | 津武审批投资[2017]358号
58 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市金汇聚自行车有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除8吨燃煤锅炉，购置8吨燃气锅炉 | 150 | 130 | 120 |  | 30 |  | 2017.6-2017.12 | 在建 | 津武审批投资[2017]247号
59 | 煤改电 | 天津市 |  | 武清区 | 天津沃尔德食品有限公司 | 燃煤锅炉改电取暖锅炉 | 拆除1吨燃煤锅炉，购置并安装2台中央空调 | 17 |  | 15 |  | 2 |  | 2017.7-2017.12 | 完成 | 津武审批投资备[2017]328号
60 | 煤改电 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市世达制冷工程设备有限公司 | 燃煤锅炉改风冷热泵机组 | 拆除1台1吨燃煤锅炉，购置安装风冷热泵机组 | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 2017.7-2017.8 | 在建 | 津武审批投资备[2017]349号
61 | 煤改电 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市净博亚麻有限公司 | 燃煤锅炉改电取暖锅炉 | 拆除现有1台0.5吨燃煤锅炉，购置安装1台40KW电取锅炉 | 7.6 |  | 7.5 |  | 0.1 |  | 2017.7-2017.12 | 完成 | 津武审批投资备[2017]353号
62 | 煤改电 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市盛隆达物流有限公司 | 燃煤锅炉改电取暖锅炉 | 购置并安装1台640千瓦电磁采暖炉 | 16 | 12 | 15 |  | 1 |  | 2017.7-2017.8 | 在建 | 津武审批投资备[2017]354号
63 | 煤改电 | 天津市 |  | 武清区 | 天津强敏机械股份有限公司 | 燃煤锅炉改风冷热泵机组 | 拆除3台1吨燃煤锅炉，购置安装风冷热泵机组 | 62 | 62 | 45 |  | 17 |  | 2017.7-2017.8 | 完成 | 津武审批投资备[2017]366号
64 | 煤改燃 | 天津市 |  |  | 天津市宝光家具厂 | 锅炉改燃 | 拆除2台2吨共4吨燃煤锅炉、改为2台2吨共4吨燃气锅炉 | 16 |  | 16 | 0 | 0 |  | 2017、8--2017、10 | 前期 | 津武审批投资备[2017] 365号
65 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市江林科技发展有限公司 | 煤改燃 | 拆除现有1台10吨和1台8吨共计18吨燃煤锅炉，购置并安装1台1000kw,1台1400KW,2台3000KW共计8400KW导热油燃气锅炉及配件。 | 450 |  | 270 | 0 | 180 |  | 2017.7.7-2017.8.30 | 前期 | 津武审批投资备【2017】291号
66 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津田歌纺织有限公司 | 煤改燃 | 拆除现有2台19吨燃煤蒸汽锅炉，购置并安装2台10蒸吨燃气锅炉，1台3MW热载体锅炉，建设LNG气化站（含50立方米储气罐及相关配套设备） | 680 |  | 570 | 0 | 110 |  | 2017.7.11-2017.10.31 | 前期 | 津武审批投资备【2017】311号
67 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津宏美化工有限公司 | 煤改燃 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台2蒸吨燃气锅炉及配件 | 35 |  | 30 | 0 | 5 |  | 2017.3.6-2017.10.31 | 前期 | 津武审批投资备【2017】164号
68 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市嘉轩纺织有限公司 | 煤改燃 | 拆除现有2台2吨共计4吨燃煤锅炉，购置并安装1台2吨燃气锅炉及配件 | 160 |  | 60 | 0 | 100 |  | 2017.3.24-2017.10.31 | 前期 | 津武审批投资备【2017】249号
69 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津长城速冻食品有限公司 | 煤改燃 | 拆除现有1台4吨燃煤锅炉，购置并安装1台4吨燃气锅炉及配件 | 100 |  | 60 | 0 | 40 |  | 2017.5.2-2017.10.31 | 前期 | 津武审批投资备【2017】529号
70 | 煤改燃 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市长城万达罐头有限公司 | 煤改燃 | 拆除现有1台4吨，1台2吨共计6吨燃煤锅炉，购置并安装2台2吨共计4吨燃气锅炉 | 160 |  | 90 | 0 | 70 |  | 2017.4.7-2017.10.31 | 前期 | 津武审批投资备【2017】288号
71 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市奕志羊绒制品有限公司 | 煤改燃 | 拆除1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台4吨燃气锅炉及配件 | 80 |  | 30 | 0 | 50 |  | 2017.3.16-2017.10.31 | 前期 | 津武审批投资备【2017】214号
72 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市东江食品股份有限公司 | 煤改燃 | 拆除1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台2吨燃气锅炉及配件 | 100 |  | 30 | 0 | 70 |  | 2017.7.12-2017.10.31 | 前期 | 津武审批投资备【2017】319号
73 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市发强纸业有限公司 | 煤改燃 | 拆除1台4吨燃煤锅炉，购置并安装1台8 吨燃气锅炉及配件 | 140 |  | 60 | 0 | 80 |  | 2017.4.28-2017.10.31 | 前期 | 津武审批投资备【2017】509号
74 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清 | 天津龙泰食品有限公司 | 煤改燃 | 拆除原燃煤锅炉1台4吨1台6吨共计10吨，购置并安装1台4吨1台6吨共计10吨燃气锅炉 | 455 | 150 | 150 | 0 | 305 | 0 | 2017.4-2017.9 | 在建 | 津武审批投资[2017]356号
75 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清 | 天津亨天利化学有限公司 | 煤改燃 | 拆除原燃煤锅炉2台4吨，安装2台4吨燃气锅炉 | 152.8 | 25.8 | 60 | 0 | 92.8 | 0 | 60天 | 在建 | 津武审批投资[2017]555号
76 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清 | 天津市佩森木业有限公司 | 煤改燃 | 拆除现有1台1吨供暖用燃煤锅炉和1台2吨、1台4吨、1台5吨、2台6吨共计23吨生产用燃煤锅炉购置并安装1台供暖用燃气锅炉及配件 | 2000 | 0 | 345 | 0 | 1655 | 0 | 2017.3-2017.12 | 已完工 | 津武审批投资[2017]169号
77 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清 | 天津正安无缝钢管股份有限公司 | 燃煤加热炉和燃煤热处理炉改燃 | 购置1台燃气加热炉和1台燃气热处理炉，替换原有3台煤气发生炉、1台燃烧煤制气管胚加热炉及1台燃烧煤制气钢管加热炉 | 460 | 460 | 75 | 0 | 395 |  | 2016.121--2017、12 | 在建 | 津武审批[2016]1465号
78 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市祁新纸制品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有一台4蒸吨燃煤锅炉，购置并安装一台4蒸吨燃气锅炉及配件。项目实施后，可满足本企业生产和供暖需求。 | 120 | 80 | 60 | 0 | 60 | 0 | 4个月 | 已完成 | 津武审批投资【2017】363号
79 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市华顺地毯有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 2台4吨燃煤锅炉改成1台8吨燃气锅炉 | 200 | 200 | 120 | 0 | 80 |  | 2017年7月到11月 | 已完成 | 津武审批投资{2017}140号
80 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津春发生食品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台2吨燃煤蒸气锅炉，购置并安装1台2吨燃气蒸气锅炉。项目实施后，满足企业生产用热需求 | 60 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 3个月 | 在建 | 津武审批投资设备【2017】814
81 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市武清区明远金属制品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1吨燃煤锅炉，购置并安装1台1吨燃烧锅炉，及配件。项目实施后满足企业生产供热需求 | 27 | 0 | 15 | 0 | 12 |  | 3个月 | 在建 | 津武审批投资设备【2017】820
82 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津双沅纺织服装有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台6吨，1台4吨，共计10吨燃煤锅炉，购置并安装1台10吨燃气锅炉及配件。 | 240 | 240 | 150 | 0 | 90 |  | 2017年5月至9月 | 已完成 | 津武审批【2017】141号
83 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津佛尓豪药品包装有限公司 | 燃煤锅炉改电力空气源热泵 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装8组电力空气源热泵及配件。 | 70 | 70 | 30 | 0 | 40 |  | 2017年3月至10月 | 已完成 | 津武审批【2017】260号
84 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市九鼎净化器材有限责任公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆1台1吨燃煤锅炉购置安装1台1吨燃气锅炉 | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 |  | 2017年4月至10月 | 在建 | 津武审批【2017】130号
85 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市瑞英达门窗有限公司 | 燃煤锅炉改电磁采暖炉 | 拆除现有1台0.5吨燃煤锅炉，购置并安装2台30KW共计60KW电磁采暖炉及配件。项目实施后，满足企业生活供热需求。 | 12 | 12 | 7.5 | 0 | 4.5 |  | 2017年9月至10月 | 完成 | 津武审批【2017】692号
86 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津欧仕杰服饰有限公司 | 燃煤锅炉改燃气暖炉 | 拆除现有1台1吨燃煤锅炉，购置并安装1台1吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生产、生活用热需求。 | 28 | 28 | 15 | 0 | 13 |  | 2017年 | 在建 | 津武审批【2017】823号
87 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津华美特纸制品有限责任公司 | 燃煤锅炉改燃气暖炉 | 拆除现有1台4蒸吨燃煤锅炉，购置并安装1台6蒸吨燃气锅炉及配件。项目实施后，可满足企业生产供热需求。 | 120 | 120 | 60 | 0 | 60 |  | 2017年 | 在建 | 津武审批【2017】472号
88 | 煤改燃 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 泰奥星（天津）有限公司 | 泰奥星（天津）有限公司煤改燃 | 拆除现有1台1.5吨燃煤锅炉，购置并安装1台1.5吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生产、生活供热需要 | 30 | 30 | 22.5 | 0 | 7.5 | 0 | 2017年6月至10月 | 前期 | 津武审批投资备【2017】137号
89 | 煤改燃 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市卓越家具有限公司 | 天津市卓越家具有限公司煤改燃 | 拆除原有3台1蒸吨燃煤锅炉购置并安装3台1蒸吨锅炉及配件 | 70 | 50 | 45 | 0 | 25 | 0 | 1年 | 前期 | 津武审批投资备【2017】485号
90 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清 | 天津鑫发针织品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除1台2吨燃煤锅炉购置1台2吨燃气锅炉 | 50 | 50 | 30 |  | 20 |  | 7月-12月 | 建设中 | 津武审批2017-691
91 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清 | 天津源特机械部件有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除1.5吨燃煤锅炉，购置1台1吨燃气锅炉 | 20 | 12 | 20 |  |  |  | 7月-12月 | 建设中 | 津武审批2017-393
92 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清 | 天津卡斯特机械有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除2台0.5吨燃煤锅炉，购置1台0.5吨燃气锅炉 | 16 | 5 | 15 |  | 1 |  | 9-12月 | 建设中 | 津武审批2017-733
93 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清 | 天津古雅地毯有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除1台4吨燃煤锅炉购置1台4吨燃气锅炉 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 7月-12月 | 建设中 | 津武审批2017-386
94 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清 | 天津万兴羊绒制品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除1台2吨1台6吨燃煤锅炉购置1台4吨燃气锅炉 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 7月-12月 | 建设中 | 津武审批2017-695
95 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清区 | 天津卡米特纺织品有限公司 | 煤改燃 | 拆除1台4蒸吨燃煤锅炉，购置并安装1台4蒸吨燃气锅炉 | 60 | 45 | 60 |  | 0 |  | 7个月 | 在建 | 津武审批〔2017〕3号
96 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清区 | 天津世通华茂胶业股份有限公司 | 煤改燃 | 拆除1台2蒸吨燃煤锅炉，购置并安装1台6蒸吨燃气锅炉 | 60 | 50 | 30 |  | 30 |  | 8个月 | 在建 | 津武审批〔2017〕38号
97 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清区 | 天津飞马纺织有限公司 | 煤改燃 | 拆除1台4蒸吨燃与1台2蒸吨煤锅炉，购置并安装1台4蒸吨燃气锅炉 | 80 | 60 | 80 |  | 0 |  | 2个月 | 在建 | 津武审批〔2017〕297号
98 | 煤改燃 |  | 天津 | 武清区 | 天津市腾悦地毯有限公司 | 煤改燃 | 拆除1台4蒸吨燃煤锅炉，购置并安装1台4蒸吨燃气锅炉 | 31 | 28 | 31 |  | 0 |  | 1个月 | 在建 | 津武审批〔2017〕821号
99 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 饭岛服饰（天津）有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台1吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生活供热需求 | 20 | 17 | 15 |  | 5 |  | 2个月 | 在建 | 津武审批投资备 〔2017〕704号
100 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津北方鸿远铜业有限公司 | 锅炉煤改燃 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台2吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生活供热需求 | 30 | 0 | 15 |  | 15 |  | 1个月 | 在建 | 津武审批投资备 〔2017〕690号
101 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市慧翔华瑞彩印包装有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台1.5吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生活供热需求。 | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 2个月 | 在建 | 津武审批投资备 〔2017〕492号
102 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 东方雷诺地毯（天津）有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台1吨燃煤锅炉，购置并安装1台1.5吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生活供热需求。 | 30 | 20 | 15 |  | 15 |  | 2个月 | 在建 | 津武审批投资备 〔2017〕98号
103 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市博祥织物涂层有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台1吨燃煤锅炉，购置并安装1台1吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生活供热需求 | 20 |  | 15 |  | 5 |  | 2个月 | 在建 | 津武审批投资备 〔2017〕499号
104 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市博祥织物涂层有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台2吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生产供热需求 | 40 |  | 30 |  | 10 |  | 2个月 | 在建 | 津武审批投资备 〔2017〕499号
105 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市康科德医药化工有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有1台2吨燃煤锅炉，购置并安装1台1吨燃气锅炉及配件。项目实施后，满足企业生活供热需求 | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 2个月 | 在建 | 津武审批投资备 〔2017〕406号
106 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 宏观世纪（天津）科技股份有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除现有一台4蒸吨燃煤锅炉，购置并安装2台2蒸吨共计4蒸吨燃气锅炉及配件 | 71 | 48 | 60 | 0 | 11 |  | 2017.6-2017.11 | 建设中 | 津武审批投资备[2017]188号
107 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津娃哈哈食品有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 购置并安装5台4吨共计20吨燃气锅炉及配件，并配套建设LNG气化站（含1个50立方米储罐及关联设备） | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 2017.6-2017.10 | 已完成 | 津武审批投资备[2017]659号、津武审批投资备[2017]712号
108 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 购置并安装5台4吨共计20吨燃气锅炉及配件，并配套建设LNG气化站（含1个50立方米储罐及关联设备） | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 2017.6-2017.10 | 已完成 | 津武审批投资备[2017]660号、津武审批投资备[2017]713号
109 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 赛勒斯（天津）电子有限公司 | 燃煤锅炉改电取暖 | 拆除1吨燃煤锅炉，购置并安装7台电空调 | 15 | 15 | 15 |  | 0 |  | 2017.5至2017.7 | 完成 | 津武审批投资[2017]705号
110 | 煤改燃 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市富源建筑材料有限公司 | 燃煤锅炉改燃气锅炉 | 拆除一台6t/h燃煤锅炉，新建一台6t/h燃气锅炉 | 180 |  | 90 |  | 90 |  | 2017.11至2017.12 | 进行中 | 津武审批投资备[2017]221号
二、扬尘污染治理
1 | 扬尘污染治理 | 天津 |  | 武清 | 天津昇达建筑工程有限公司 | 建设挖尘 改造项目 | 建设封闭式防尘罩棚11000平方米并购置挖控尘设备 | 638 | 500 | 264 | 0 | 374 | 0 | 2015年11月- 2017年06月 | 在建 | 津武审批[2015]1270号
2 | 扬尘污染治理 | 天津 |  | 武清 | 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 建设挖尘 改造项目 | 建设封闭式防尘罩棚60000平方米并购置挖控尘设备 | 6000 | 0 | 1440 | 0 | 4560 | 0 | 2016年11月- 2017年11月 | 前期 | 津武审批[2016]1305号
三、工业污染治理
1 | 工业污染治理 | 天津 |  | 武清 | 天津凯森洁能科技有限公司 | 锅炉脱硫脱硝除尘提标改造 | 大良供热站锅炉脱硫脱硝除尘提标改造 | 1600 | 350 | 320 | 320 | 960 | 0 | 2016年9月 ～2017年5月 | 在建 | 津武审批[2016]999号
2 | 工业污染治理 | 天津 | 天津 | 武清 | 天津凯森洁能科技有限公司 | 燃煤锅炉脱硫脱硝除尘提标改造 | 四村店供热站燃煤锅炉脱硫脱硝除尘提标改造 | 1600 | 294 | 320 | 320 | 960 |  | 2017年4月- 2017年11月 | 在建 | 津武审批投资[2017]427号
3 | 工业污染治理 | 天津 | 天津 | 武清区 | 天津市金骏供热有限公司 | 汽车园供热站脱硫脱硝除尘提标改造 | 购置脱硫、脱硝、除尘设备。项目实施后，对1台65吨燃煤锅炉进行脱硫、脱硝、除尘改造 | 1350 | 0 | 270 | 270 | 810 |  | 4个月 | 前期 | 津武审批投资备【2017】331号
4 | 工业污染治理 |  | 天津 | 武清 | 天津碧宇舟机械制造有限公司 | 购置等离子光解废气除臭净化器 | 购置等离子光解废气除臭净化器及配件。项目实施后，对本公司生产所产生的VOC废气进行净化处理，经处理后达到国家排放标准。 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 |  | 2017.8-2017.10 | 在建 | 津武审批投资备【2017】189号
5 | 工业污染治理 | 天津 | 天津 | 武清区 | 天津市金骏供热有限公司 | 梅厂供热站脱硫脱硝除尘提标改造 | 购置脱硫、脱硝、除尘设备。项目实施后，对1台65吨燃煤锅炉进行脱硫、脱硝、除尘改造 | 1350 | 0 | 270 | 270 | 810 |  | 4个月 | 前期 | 津武审批投资备【2017】330号
6 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津军星管业集团有限公司 | 购置废气处理设备 | 购置并安装工业废气收集及处理设备 | 180 | 0 | 36 | 36 | 108 |  | 2017.4-10月 | 前期 | 津武审批 投资 {2017}540号
7 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 鸿瑞天成科技（天津）有限公司 | 购置VOC环保设备 | 购置VOC气体光氧催化设备，对本公司生产过程中产生粉尘、废气等进行处理，实现达标排放 | 16.5 | 16.5 | 3.3 | 3.3 | 9.9 |  | 6个月 | 完成 | 津武审批投资备[2017]329号
8 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津顺天电动自行车有限公司 | 废气设备改造 | 拆除现有废气处理设备，购置安装新设备，实现达标排放 | 700 |  | 140 | 140 | 420 |  | 2017.6-2017.7 | 在建 | 津武审批投资备[2017]218号
9 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津潜宇塑胶制品有限公司 | 购置光氧废气处理设备 | 购置光氧废气处理设备，实现达标排放 | 8 | 5 | 1.6 | 1.6 | 4.8 |  | 2017.7-2017.7 | 在建 | 津武审批投资备[2017]269号
10 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市江美地毯有限公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 20 | 15 | 4 | 4 | 12 |  | 2017.7-2017.10 | 在建 | 津武审批投资备[2017]338号
11 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市净博亚麻有限公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 67.86 |  | 13.58 | 13.58 | 40.7 |  | 2017.7-2017.7 | 完成 | 津武审批投资备[2017]352号
12 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市金轮海通自行车有限公司 | 购置焊烟设备 | 购置并安装VOC废气处理设备 | 80 |  | 16 | 16 | 48 |  | 2017.7-2017.7 | 完成 | 津武审批投资备[2017]345号
13 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市金轮信德车业有限公司 | 购置VOC废气处理设备 | 购置并安装VOC废气处理设备，实现达标排放 | 100 |  | 20 | 20 | 60 |  | 2017.7-2017.7 | 完成 | 津武审批投资备[2017]344号
14 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市金轮信德车业有限公司 | 购置设备 | 购置并安装防爆设备、废气处理设备及焊烟设备 | 680 | 650 | 136 | 136 | 408 |  | 2017.6-2017.8 | 在建 | 津武审批投资备[2017]147号
15 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市博雅园林工艺品有限公司 | 购置VOC废气处理设备 | 购置VOC废气处理设备，实现达标排放 | 17.2 | 12 | 3.44 | 3.44 | 10.32 |  | 2017.7-201.8 | 在建 | 津武审批投资备[2017]355号
16 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市金汇通自行车有限公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 291.8 |  | 58.36 | 58.36 | 175.08 |  | 2017.7-2017.10 | 完成 | 津武审批投资备[2017]327号
17 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市宽福自行车有限公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 20 |  | 4 | 4 | 12 |  | 2017.7-2017.11 | 完成 | 津武审批投资备[2017]340号
18 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市威德自行车有限公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 26.7 |  | 5.34 | 5.34 | 16.02 |  | 2017.7-2017.11 | 完成 | 津武审批投资备[2017]341号
19 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市金轮天大数控机床有限公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 168 |  | 33.6 | 33.6 | 100.8 |  | 2017.7-2017.10 | 完成 | 津武审批投资备[2017]339号
20 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市华夏自行车公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 11 |  | 2.2 | 2.2 | 6.6 |  | 2107.7-2017.10 | 完成 | 津武审批投资备[2017]342号
21 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市金轮红宝来红木家具有限公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 24.8 |  | 4.96 | 4.96 | 14.88 |  | 2107.7-2017.11 | 完成 | 津武审批投资备[2017]343号
22 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市仟佰億家具有限公司 | 购置环保设备 | 购置环保设备，实现达标排放 | 300 | 207.27 | 60 | 60 | 180 |  | 2107.7-2017.10 | 在建 | 津武审批投资备[2017]320号
23 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 中纺新材料科技有限公司 | VOC废气治理项目 | VOC净化设备 | 200 | 200 | 40 | 40 | 120 |  | 2016年10月至2017年4月 | 已完成 | 津武审批[2016]876号
24 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市柯蒙工贸有限公司 | 购置VOC废气处理设备 | 购置VOC废气处理设备，对本公司生产过程中所产生的废气进行处理，实现达标排放 | 12 | 12 | 2.4 | 2.4 | 7.2 | 0 | 2017.4-2017.5 | 完成 | 津武审批投资[2017]324号
25 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津市康得利纸业有限公司 | 购置VOCs废气治理设备 | 购置VOCs废气治理设备。项目实施后，对本公司生产过程中所产生的废气进行治理，实现达标排放。 | 8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.8 |  | 1个月 | 在建 | 津武审批投资备 〔2017〕681号
26 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津新伟祥工业有限公司 | 购置VOC治理设备 | 购置VOC处理设备，实现达标排放 | 1121.5 | 1121.5 | 224.3 | 224.3 | 672.9 |  | 2017.9-2017.10 | 在建 | 津武审批投资（2017）946号
27 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津达祥精密工业有限公司 | 购置VOC治理设备 | 购置VOC处理设备，实现达标排放 | 995.5 | 995.5 | 199.1 | 199.1 | 597.3 |  | 2017.5-2017.10 | 在建 | 津武审批投资（2017）747号
28 | 工业污染治理 | 天津市 |  | 武清区 | 天津阳光彩印股份有限公司 | 购置VOC废气处理设备 | 购置VOC废气处理设备，对本公司生产过程中所产生的废气进行处理，实现达标排放 | 106 | 106 | 21.2 | 21.2 | 63.6 |  | 1个月 | 前期 | 津武审批投资（2017）826号
29 | 工业污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 塞勒斯（天津）电子有限公司 | 购置光氧废气处理设备 | 购置光氧废气处理设备，实现达标排放 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 7.8 |  | 2017.7 | 完成 | 津武审批投资[2017]705号
30 | 工业污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 天津玺华塑胶科技有限公司 | 购置光氧废气处理设备 | 旱烟除尘器光氧废气处理设备 | 16.46 | 16.46 | 3.292 | 3.292 | 9.876 |  | 2017.11.30 | 完成 | 津武审批投资备[2017]190号
31 | 工业污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 天津裕坤包装制品股份有限公司 | 吹膜车间废气治理环保设备 | 购置环保设备实现达标排放 | 17.8 | 17.8 | 3.56 | 3.56 | 10.68 |  | 2017.9至2017.9 | 完成 | 津武审批投资备[2017]719号
32 | 工业污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 天津市鑫生源地毯有限公司 | VOCS | 1个生产车间两台VOCS | 12 | 12 | 2.4 | 2.4 | 7.2 |  | 2017.5至2017.6 | 完成 | 津武审批投资备[2017]540号
33 | 工业污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 天津市宇龙昊天汽车滤清器有限公司 | 废气处理 | 安装光氧废气处理设备 | 8.4 | 8.4 | 1.68 | 1.68 | 5.04 |  |  | 完成 | 津武审批投资备[2017]633号
34 | 工业污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 天津丹阳车圈有限公司 | 废气处理设备 | 购置并安装1台废气处理设备与布袋除尘器 | 15 | 10 | 3 | 3 | 9 |  | 2017.10前 | 完成 | 津武审批投资备[2107]704号
35 | 工业污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 天津亿利达风机有限公司 | 购置废气处理设备 | 购置废气处理设备，实现达标排放 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 |  | 2017.5至2017.7 | 完成 | 津武审批投资[2017]700号
36 | 扬尘污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 中兴宏业（天津）箱包有限公司 | 废气治理工程 | 1个车间安装VOC废气治理设备 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |  | 2017.8至2017.10 | 完成 | 津武审批投资备[2017]477号
37 | 扬尘污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 天津华一燃气设备有限公司 | 燃气设备 | 集气罩以及布袋除尘器 | 12 | 12 | 2.4 | 2.4 | 7.2 |  | 4个月 | 预计2017.9月竣工 | 津武审批投资[2017]325号
38 | 扬尘污染治理 |  | 天津市 | 武清区 | 天津珅福自行车有限公司 | 焊接车间烟气治理 | 安装烟气收集管道，集中经防爆除尘器净化处理 | 30 | 0 | 6 | 6 | 18 |  | 2017.9至2017.10 | 进行中 | 津武审批投资备[2017]754号
四、机动车及船舶污染控制
五、环境监管预警体系建设
六、其他方面