武清区2018年春夏火灾防控工作方案摘要

一、工作内容

（一）开展火灾防控综合治理

1.严管严控高危场所。6月底前，火灾高危单位要开展一次消防风险评估。明确隐患问题和整改责任“两个清单”，因情施策，分类整治。9月20日前，突出隐患问题必须整改到位。

2.强化“洼地”消防管理。对员工宿舍和在外的群租房从严落实“四个一律”措施（即：凡是未按规定进行防火分隔的，一律依法撤离住宿场所；凡是安全疏散不达标的，一律依法临时查封；凡是住宿10人以上的，一律明确专人负责消防夜间值守和值班；凡是电动车违规在室内停放或充电的，一律依法清理。）和电动车“三个决不能”要求（即：决不能进楼入户，决不能违规充电，决不能停放在楼梯间）。严格执行施工现场“五个必须”要求（即：凡未经审批擅自施工装修的，必须依法责令停止施工；凡违规留宿住人的，必须依法清理凡违规采用易燃可燃材料装修的，必须停工整改；凡擅自停用消防设施，违规用火用电的，必须依法顶格处罚；凡是使用无证电焊工的，必须迫究施工和建设单位责任），属于人员密集场所的施工现场，明确1名消防安全员，具体负责防火巡查检查。

3.加强重大隐患集中整治。

4.儿童活动消防安全管控。

5.低端商贸市场及“三合一”场所专项治理。着力解决低端商贸城、汽配城、五金城、家具建材市场等商业市场普遍存在的消防车道被占用、防火分隔不到位、自动消防设施不齐全、消防安全管理混乱及“三合一”场所的违规住人等隐患患问题。

6.深化高层建筑和电气火灾的综合治理。

二、工作步骤

春夏火灾防控分三个阶段进行：

4月28日前为动员部署阶段。

4月29日至9月10日为全面检查阶段。

9月11日至9月20日为总结阶段。

三、工作要求

（一）提高思想认识。充分认识春夏火灾防控的重要意义，认清消防安全面临的形势和挑战，切实增强“四个意识”，强化底线思维，要落实“网格化”管理，推进消防安全工作。各单位主要领导同志要亲自抓，分管领导同志具体抓，切实加强组织领导。各级领导要亲力亲为，分片包干，开展综合督导检查，确保责任落实到位、措施落实到位、整改落实到位，以高度的政治责任感，全力以赴做好春夏火灾防控。

（二）深入开展“四个一”活动。各单位要开展“四个一”活动，即：开展一次消防安全自查，对建筑消防设施进行一次维修保养，组织1次全员培训，开展1次全员应急疏散演练。

（三）落实工作责任。各单位要定期召开会议，专题研究当前消防工作，并分析研判消防安全形势，研究并解决消防安全突出问题。对发生较大以上亡人火灾事故的，严格实施责任倒查，各单位要分重点、分阶段、分专项组织开展督导检查，及时发现问题，跟踪督促整改，确保各项工作落地见效。